## Расчет
Пример определения стоимости проектирования
в соответствии с калькуляцией затрат
Требуется определить стоимость подготовки проектной документации системы дистанционного открывания 12 дверей в жилом доме. Плановая продолжительность выполнения указанных проектных работ составляет 15 рабочих дней в апреле 2025 года
Ввиду отсутствия параметров и нормативов цены для определения стоимости данных работ и учитывая невозможность определения стоимости выполнения проектных работ по аналогии, расчет выполняется согласно пункту 143 Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации, утвержденной приказом Минстроя России от 01.10.2021 № 707/пр (далее ‒ Методика № 707/пр), в соответствии с калькуляцией затрат на проектирование по форме 3п (по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 7 к Методике № 707/пр)
Стоимость проектных работ Спр в соответствии с калькуляцией затрат определяется по формуле (8.12), приведенной в Методике № 707/пр
Спр = | Вср х Тп х Чобщ х Ккв-уч
где:
Спр | – | стоимость проектных работ, определенная в соответствии с калькуляцией затрат, рублей;
Вср | – | среднедневная выработка непосредственного исполнителя, рублей
Тп | – | плановая продолжительность выполнения проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, дни;
Чобщ | – | общая численность непосредственных исполнителей-проектировщиков, занятых в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат, чел.;
Ккв-уч | – | корректирующий коэффициент, учитывающий степень участия исполнителей различной квалификации в выполнении проектных работ, предусмотренных калькуляцией затрат (далее ‒ коэффициент квалификации-участия)
1. Определение Вср
Среднедневная выработка определяется по формуле (8.13), приведенной в Методике № 707/пр
Вср | = | ЗПср х (1+Р)
Кз
где:
ЗПср | – | среднедневная выработка одного непосредственного исполнителя, рублей. Принимается по данным Росстата о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работающих в экономике, по видам экономической деятельности в Российской Федерации для деятельности в области архитектуры за год, предшествующий году определения сметной стоимости объекта проектирования (среднее значение за период январь - декабрь), исходя из усредненного на основании производственного календаря количества рабочих дней в месяце для года, предшествующего году определения сметной стоимости проектных работ
Р | = | 0.1 | коэффициент уровня рентабельности на основании таблицы 1.2 Приложения № 2 к Методике № 707/пр
Кз | = | 0.4 | коэффициент, учитывающий долю оплаты труда производственного персонала в себестоимости проектных работ, согласно таблице 1.1 Приложения № 2 к Методике № 707/пр
1.1 Определение ЗПср
На официальном сайте единой межведомственной информационно-статистической системы https://www.fedstat.ru (ЕМИСС) указанная информация представлена по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 г.» в целом для Российской Федерации за январь-декабрь 2024, в графе «Классификатор видов экономической деятельности» следует выбрать «Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа», в рублях: | [8 empty] | 118335.1
ЗПср | = | 118335,1/20,67 = |  | 5724.97 | рублей
20.67 | – | усредненное количество рабочих дней в месяце 2024 года, принятое по производственному календарю на 2024 год для пятидневной рабочей недели: (17+20+20+21+20+19+23+22+21+23+21+21)/12
Вср | = | 5724,97 х (1 + 0,1) / 0,4 = |  | 15743.67 | рублей
2. Определение Тп
Тп | = | 15 | дней, плановая продолжительность выполнения проектных работ принимается в соответствии с заданием на проектирование
3. Определение Чобщ
В соответствии с подпунктом 3 пункта 145 Методики № 707/пр численность и должностные категории (квалификация) исполнителей, фактическое время работы исполнителей одинаковой квалификации определяются, в том числе, на основании таблиц технологического процесса выполнения проектных работ по объекту (должны быть подписаны руководителем проектной организации, предоставляющей такие данные, и заверены ее печатью)
Чобщ | = | 6 | человек, принимается в соответствии с разработанными таблицами технологических процессов, в которых определено количество непосредственных исполнителей-проектировщиков
Технологический процесс выполнения проектных работ* для системы дистанционного открывания 12 дверей в жилом доме. Проектная документация
№ | Наименование работ |  |  | Время участия исполнителей в работе, дни
|  |  |  | Начальник мастерской | Заместитель начальника мастерской | ГИП | Главный специалист | Руководитель группы | Ведущий специалист
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Рассмотрение исходных данных (задание на проектирование, технические условия на пректирование системы, поэтажных планов, других материалов) |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.1 |  | 0.1 | 0.3
2 | Разработка строительных заданий смежным подразделениям. Получение заданий от смежных подразделений. |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.1 | 0.26
3 | Получение окончательных исходных данных: уточненных поэтажных планов и других, работа с поэтажными планами | [6 empty] | 0.2 | 0.3
4 | Выбор оборудования, работа с технической документацией, фирмами-поставщиками |  |  |  |  | 0.04 | 0.01 | 0.3 | 0.4
5 | Выбор вариантов построения сети | [7 empty] | 0.6
6 | Разработка пояснительной записки | [6 empty] | 0.4
7 | Разработка чертежей:схема сети, поэтажные чертежи с местами установок оконечного оборудования | [7 empty] | 4
8 | Составление спецификации | [7 empty] | 0.8
9 | Определение объемов работ для смет | [5 empty] | 0.1 |  | 1
10 | Разработка сметной документации, проверка объемов, оформление, подписание, размножение и передача смет в мастерскую, подбор прайс-листов для экспертизы | [5 empty] | 1.1 |  | 1
11 | Контроль за ходом работ |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.04
12 | Окончательное рассмотрение и проверка документации, подписание в полном объеме |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2
13 | Формированиематериалов для предоставления на экспертизу |  |  |  |  | 0.06 | 0.4 | 0.28 | 0.6
14 | Оформление заявки и получение архивных номеров, передача архивных номеров в мастерскую |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.02 | 0.01
15 | Защита проекта в экспертизе, снятие вопросов при согласовании |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.02
16 | Оформление отчета |  |  | 0.02 | 0.05
ИТОГО (в днях) |  |  |  | 0.37 | 0.35 | 0.7 | 1.91 | 1.66 | 9.29
Примечание: * значения времени участия исполнителей в работе в указанной таблице технологического процесса выполнения проектных работ по объекту приведены условно (данные таблицы составляются проектной организацнией, должны быть подписаны руководителем такой проектной организации и заверены ее печатью).
4. Определение Ккв-уч
Коэффициент квалификации-участия Ккв-уч определяется по формуле (8.14), приведенной в Методике № 707/пр
Расчет коэффициента квалификации-участия выполняется по рекомендуемой форме, приведенной в приложении № 7 к Методике № 707/пр
№ п/п | Наименование должностей исполнителей |  | Фактическое время участия исполнителя в работе Тф, дни | Плановая продолжительность выполнения работы Тп, дни | Численность группы исполнителей с одинаковым уровнем зарплаты Чi, чел | Индекс уровня зарплаты специалистов-исполнителей работы ( по данным таблицы 1.3 Приложения № 2 к Методике № 707/пр) |  | Коэффициент квалификации (участия) специалистов Ккв(уч) [гр3/итог гр4*гр6*гр5] | Приведенное значение коэффициента квалификации (участия) специалистов Ккв [∑гр7/∑гр5]
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8
1 | Начальник мастерской |  | 0.37 |  | 1 | 2.25 |  | 0.06
2 | Заместитель начальника мастерской |  | 0.35 |  | 1 | 1.8 |  | 0.04
3 | ГИП |  | 0.7 |  | 1 | 1.6 |  | 0.07
4 | Главный специалист |  | 1.91 |  | 1 | 1.32 |  | 0.17
5 | Руководитель группы |  | 1.66 |  | 1 | 1.3 |  | 0.14
6 | Ведущий специалист |  | 9.29 |  | 1 | 1 |  | 0.62
| ИТОГО |  |  | 15 | 6 |  |  | 1.1 | 0.183
Ккв-уч | = | 0.183
5. Определение Спр
Расчет стоимости проектных работ Спр выполняется по рекомендуемой форме 3п, приведенной в приложении № 7 к Методике № 707/пр
Среднемесячная зарплата исполнителей, руб | Кол-во рабочих дней в месяце, дни | Среднедневная зарплата исполнителей, руб. [гр1/гр2] | Удельный вес зарплаты в себестоимости работ - Кз, % | Рентабельность, % | Среднедневная единичная выработка Вср, руб. (гр. 3 х (1 + гр.5)) / гр. 4 | Продолжительность разработки, дни | Численность исполнителей, чел. | Коэффициент квалификации- участия, Ккв-уч | Стоимость работ Спр*, руб. (гр. 6 х гр. 7 х гр. 8 х гр. 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
118335.1 | 20.67 | 5724.97 | 0.4 | 0.1 | 15743.67 | 15 | 6 | 0.183 | 259298.24
Примечание: **в уровне цен по состоняию на 4 квартал 2024 года. При составлении калькуляции затрат в апреле 2025 года (2 квартал 2025 года) указанная стоимость Спр включается в смету на проектные работы с последующим применением соответствующих индексов пересчета изменения сметной стоимости проектных работ на 2 квартал 2025 года, опубликованных письмом Минстроя России от 21.04.2025 № 23229-ИФ/09.